## PLANIFICACIÓN
Presupuesto
FC Bayern München Web
Fecha: | 2025-03-31
Presupuesto vigente hasta | 2025-09-05
Recursos Técnicos | Precio | Observaciones | Cantidad | Subtotal
Computadora personal | 9000 |  | 3 | 27000
Office365 Personal (Para Project) | 185 | Por mes | 2 | 370
|  |  | Subtotal RT | 27370
Recursos Humanos | Cantidad | Pago/hora | Horas por trabajar (Por persona) | Subtotal sueldo
Programador Web | 3 | 300 | 209 | 188100
Diseñador Gráfico | 1 | 200 | 48 | 9600
Project Manager | 3 | 100 | 32 | 9600
|  |  | Subtotal RH | 207300
Costos fijos
No hay, cada quien hará home office
Concepto | Subtotal
RT | 27370
RH | 207300
Utilidades (30%) | 70401
TOTAL | 305071

## CRONOGRAMA
|  | Día | 22/03/25 | 23/03/25 | 24/03/25 | 25/03/25 | 26/03/25 | 27/03/25 | 28/03/25 | 31/03/25 | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2025-11-04 | 14/04/25 | 15/04/25 | 16/04/25 | 17/04/25 | 18/04/25 | 21/04/25 | 22/04/25 | 23/04/25 | 24/04/25 | 25/04/25 | 28/04/25 | 29/04/25 | 30/04/25 | 2025-02-05 | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 2025-09-05
Etapa / Tarea | Personal asignado | Horas por trabajar
Definición y planificación del sitio | Project Managers | 16
Boceto del sitio | Diseñador | 16
Programación del Index | Programador | 11
Programación de la página de información | Programador | 11
Programación de la página de servicios o productos | Programador | 11
Programación de la página del mapa, galerías de imágenes y videos | Programador | 32
Diseño de imágenes y/o videos | Diseñador | 32
Programación de la sección de ayuda | Programador | 32
Programación del cuestionario | Programador | 40
Programación y generación del ChatBot | Programador | 24
Programación de un blog | Programador | 32
Comprobación de errores | Project Managers | 16
Correción de errores | Programador | 16
Totales | Horas
Programadores | 209
Diseñador | 48
PM | 32